

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Indicador** | **Meta****Anual** | **Programado I****Trimestre** | **Ejecutado I****Trimestre** | **Total Acumulado** | **Pendiente de ejecutar meta anual** |
| **Indicador 5:****Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.** | **8,000** | **1,458** | **1,458** | **1,458** | **6,542** |
| **Avance:** | * **Producción de plantas:**

Establecidos un total de 60 viveros (12 regiones forestales) para la producción de 1,200,00 plantas aproximadamente * **Identificación de áreas a reforestar:**

En el presente trimestre no se ejecutó esta actividad, está planificado ejecutarse a partir del mes de Abril de 2015.* **Identificación y registro de áreas regeneradas del bosque de pino:**

Identificados y evaluados un total de 1,920.08 ha de regeneración natural bajo planes de manejo, restando identificar y evaluar un total de 5408.92 ha, gran parte de estas área serán certificadas como parte del cumplimiento del indicador * **Identificación y registro de Plantaciones establecidas por otros actores (ha):**

Se logró identificar un total de 320.2 ha, estas áreas en su totalidad serán certificadas como parte del cumplimiento del indicador 5 de las metas PAPSFOR. |