

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Indicador** | | **Meta**  **Anual** | **Programado I**  **Trimestre** | **Ejecutado I**  **Trimestre** | **Total Acumulado** | **Pendiente de ejecutar meta anual** |
| **Indicador 5:**  **Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.** | | **8,000** | **1,458** | **1,458** | **1,458** | **6,542** |
| **Avance:** | * **Producción de plantas:**   Establecidos un total de 60 viveros (12 regiones forestales) para la producción de 1,200,00 plantas aproximadamente   * **Identificación de áreas a reforestar:**   En el presente trimestre no se ejecutó esta actividad, está planificado ejecutarse a partir del mes de Abril de 2015.   * **Identificación y registro de áreas regeneradas del bosque de pino:**   Identificados y evaluados un total de 1,920.08 ha de regeneración natural bajo planes de manejo, restando identificar y evaluar un total de 5408.92 ha, gran parte de estas área serán certificadas como parte del cumplimiento del indicador   * **Identificación y registro de Plantaciones establecidas por otros actores (ha):**   Se logró identificar un total de 320.2 ha, estas áreas en su totalidad serán certificadas como parte del cumplimiento del indicador 5 de las metas PAPSFOR. | | | | | |