

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Indicador** | **Meta Anual** | **Programado I Trimestre** | **Ejecutado I Trimestre** | **Total Acumulado** | **Pendiente de ejecutar meta anual** |
| **Indicador 8:**  **Número de nuevos convenios de Compensación o Pago por Servicios Ambientales Funcionando** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Avances:** | * Los Términos de Referencia para la contratación del consultor que realizara el análisis legal para así determinar los lineamientos para elaborar el Reglamento o Normativa Jurídica de Pago por Servicios Ambientales, fueron revisados y aprobados por la Dirección Ejecutiva de ICF. * Se realizaron gestiones a los proyectos USAID/ProParque, CLIFOR y MOSEF, el financiamiento para la contratación del consultor, la cual fue aceptada por USAID/Proparque. Ya se han desarrollado varias reuniones para definir, la metodología y la planificación de trabajo para realizar las diferentes actividades y las fechas de entrega de los productos a fin de obtener el producto final que es el “Reglamento de Pago por Servicios Ambientales”. | | | | |