

**AVANCES CUMPLIMIENTO INDICADORES PAPSFOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Indicador** | | **Meta**  **Anual** | **Programado III**  **Trimestre** | **Ejecutado III**  **Trimestre** | **Total Acumulado** | **Pendiente de Ejecutar** |
| **Indicador 5:**  **Recuperación mediante forestación y reforestación de los bosques de Honduras certificados por el ICF.** | | **8,000** | **4,188.06** | **4,275.65** | **7,587.49** | **412.51** |
| **Avance:** | 1. **Producción de plantas:**   Se ha establecido un total de 60 viveros para la producción de 1,200,000 plantas aproximadamente, hasta la fecha se ha reportado la producción de 1,103,569 plantas.   1. **Identificación de áreas a reforestar:**   Esta actividad alcanzó una ejecución al 100% en el segundo trimestre.   1. **Identificación y registro de áreas regeneradas del bosque de pino:**   Esta actividad alcanzó una ejecución del 100% en el segundo trimestre.   1. **Identificación y registro de plantaciones establecidas por otros actores (ha):**   Esta actividad se ejecutó en un 100% en el segundo trimestre.   1. **Areas reforestadas:**   Se reforestó en el tercer trimestre un total de **606.67 ha (40.44%), cumpliendo hasta la fecha con un total de 765.41 (51.02%)** quedando pendiente la reforestación de **734.59 ha (48.97%)** como parte del cumplimiento de las metas programadas para el 2015, cabe mencionar que estas son áreas potenciales para ser certificadas en el 2016 y aportar al cumplimiento de la meta del indicador 5 de PAPSFOR.   1. **Certificación Forestal:**   En el tercer trimestre se certificaron un total de **4,275.65 ha.** de áreas bajo plantaciones forestales y de regeneración natural de bosques de pino, obteniendo un total de áreas certificadas hasta la fecha de **7,587.49 ha (94.84%).** | | | | | |