## plan de Trabajo
INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).
COMITÉ DE ETICA Y PROBIDAD DEL ICF
PLAN DE TRABAJO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2022
Objetivos Específicos | Metas | Actividades | Fecha de Realización | Responsables | Recursos
Elaborar Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética del ICF, para promover a nivel institucional el cumplimiento de las normas de conducta ética. | Implementación de un Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética del ICF para el año 2022. | Elaborar Plan de Trabajo correspondiente al período de septiembre-diciembre 2022. | 12 de septiembre 2022 | Miembros del Comité de Ética, nivel central ICF. | No aplica
|  | Presentar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el plan de trabajo 2022 elaborado, para validación y Visto Bueno. | 23 de septiembre 2022 | Comité de Probidad y Ética (Carmen Alejandra García) | Correo de remisión
|  | Presentar Plan de Trabajo 2022 a la Máxima Autoridad de ICF para aprobación. | 30 de septiembre 2022. | Miembros del Comité de Ética, nivel central ICF. | No aplica
|  | Presentar el nuevo Comité de Probidad y Ética, al personal de la oficina de nivel central, en los actos de celebración del Aniversario del ICF. | 16 de septiembre 2022. | Comité de Probidad y Ética (Lic. Juan Carlos Sauceda) | No aplica
Inculcar en el empleado de ICF una conducta ética para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de sus funciones. | Suscripción de la Declaración de Compromiso Ético y Cumplimiento de Código de Conducta Ética del Servidor Público. | Solicitar al Tribunal Superior de Cuentas la capacitación a los empleados, en la temática de "Código de Conducta Ética del Servidor Público"; coordinando dicha capacitación con la Subgerencia de Recursos Humanos. | Septiembre 2022. | Comité de Probidad y Ética (Ing. Jonatan Romero) | Oficio de solicitud
|  | Capacitar a los empleados de nivel central sobre el "Código de Conducta Ética del Servidor Público". Impartir charla para fomentar el valor de la "Responsabilidad" dentro de la institución. | 19 y 20 octubre 2022. | 1. Convocatoria junto con RRHH: Abg. Adelayda Otero 2. Definir y coordinar lugar de la capacitación: Jonatan Romero y Carmen Alejandra 3. Ceremonial y Protocolo: Juan Carlos Sauceda. 4. Asegurar que cada empleado suscriba la Declaración de Compromiso Ético y Cumplimiento de Código de Conducta Ética del Servidor Público (todos) 5. Gestionar merienda: (Juan Espinoza) | 1. Apoyo de Subgerencia de RRHH para coordinar actividad. 2. Merienda
|  | Remitir a la Subgerencia de RRHH la Declaración de Compromiso firmada por cada empleado. | 30 de octubre 2022. | Comité de Probidad y Ética (Carmen Alejandra García) | Ninguno
Fomentar en los empleados de la institución sobre los valores éticos y la importancia de la buena aplicación de estos. | Promoción de una cultura ética al interior de la institución. | 1. Visibilizar mensajes sobre Ética y Valores en las redes sociales de ICF. 2. Visibilizar mensajes sobre Ética y Valores, como fondo de pantalla en las computadoras. | Noviembre 2022. | Comité de Probidad y Ética (Lic. Juan Carlos Sauceda) | Ninguno
|  | Publicar información relacionada al Comité en la página web Institucional. | Cada mes | Comité de Probidad y Ética (Lic. Juan Carlos Sauceda)
Concientizar a los empleados de su obligación de informar al Comité de Probidad y Ética sobre cualquier acto no ético que tenga conocimiento. | Seguimiento a las solicitudes o denuncias presentadas por los empleados. | Presentar a la Gerencia Administrativa la solicitud para compra de buzones de denuncia. | Septiembre 2022. | Abog. Adelayda Otero / Vocal I | Memorándum de solicitud.
|  | Solicitar a la Subgerencia de Bienes y Suministros la instalación de los buzones de denuncia en los sitios estratégicos de mas acceso a empleados y usuarios. | Noviembre 2022. | Abog. Adelayda Otero / Vocal I | Memorándum de solicitud.
|  | Investigar sobre los casos presentados y tomar acciones de acuerdo a la competencia del Comité. | Cada mes, cuando hayan denuncias. | Comité de Probidad y Ética. | Ninguno
Fomentar la Creatividad e Innovación, como uno de los valores y principios del ICF, por medio de la decoración de puertas navideñas. | Llevar a cabo actividad de decoración de puertas navideñas 2022, nivel central. | Hacer la solicitud ante la Gerencia Administrativa para financiar la decoración y premio de puertas navideñas (primero, segundo y tercer lugar) | 27 de septiembre 2022. | Comité de Probidad y Ética (Lic. Juan Espinoza) | Memorándum de solicitud.
|  | Solicitud de participantes para servir como Jurado Calificador externo. | 15 de noviembre 2022 | Comité de Probidad y Ética (Lic. Juan Carlos Sauceda) | Nota de solicitud para elección de "Puerta Navideña" 9 de diciembre.
|  | Elaborar tabla de evaluación de puertas navideñas. | 30 de noviembre 2022 | Comité de Probidad y Ética (Jonatan Romero) | Matriz para registro de evaluación
|  | Notificar a los departamentos sobre la actividad de "Decoración de Puertas Navideñas" | 11 de noviembre 2022 | Comité de Probidad y Ética (Carmen Alejandra García y Adelayda Otero) | Memorándum de notificación.
|  | Presentación de puertas navideñas al jurado calificador para la elección de un ganador. | 9 de diciembre 2022 | Comité de Probidad y Ética Coordinación: Ing. Jonatan Romero y Abg. Adelayda Otero. | Merienda para el jurado
|  | Elección de departamento ganador por decoración de puerta navideña. | 9 de diciembre 2022 | Jurado Calificador
|  | Premiación del departamento ganador "Puerta Navideña" | Sujeto a fecha de cena / almuerzo navideño. | Comité de Probidad y Ética (Lic. Juan Carlos Sauceda) | Premio